附件

— 6 —

| 陕西省营业税改征增值税重点任务分解表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 工作内容 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 | 备注 |
| 1 | 成立营改增试点领导小组及办公室 | 向省政府汇报我省营改增试点准备工作，提请省政府成立试点工作领导小组；领导小组办公室设在省财政厅，负责贯彻领导小组的决定，组织协调相关工作。 | 省财政厅 省国税局 省地税局 | 省委宣传部、省发展改革委、省交通运输厅、省工业和信息化厅、省商务厅、省文化厅、省工商局、省统计局、省广电局、人民银行西安分行等 | 5月6日前 |  |
| 2 | 制定试点纳税人信息交接办法 | 明确试点纳税人信息交接的原则及手续等。 | 省地税局 省财政厅 省国税局 | 省交通运输厅、省工业和信息化厅、省商务厅、省工商局等 | 5月10日前 |  |
| 3 | 采集试点纳税人信息 | 下发《营改增试点纳税人基础信息表》，汇总试点纳税人基本征管信息报领导小组办公室。 | 省地税局 | 省财政厅、省国税局 | 5月25日前 |  |
| 4 | 交接试点纳税人信息 | 财政、国税、地税部门填写《陕西省营改增试点纳税人信息传递清单》，登记传递时间和试点纳税人户数等情况，共同签字确认并加盖公章。 | 省财政厅 | 省国税局、省地税局 | 5月31日前 |  |
| 序号 — 7 — | 工作任务 | 工作内容 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 | 备注 |
| 5 | 核实试点纳税人信息 | 省国税局要逐户核实确认试点纳税人信息，及时将核实情况报送领导小组办公室，确保税源不流失。 | 省国税局 | 省财政厅、省地税局、省交通运输厅、省工业和信息化厅、省商务厅、省工商局等 | 6月15日前 |  |
| 6 | 制定争议纳税人处理办法 | 确定争议纳税人的移交原则，协调处理争议事项。 | 省财政厅 | 省财政厅、省地税局、省交通运输厅、省工业和信息化厅、省商务厅、省工商局等 | 5月31日前 |  |
| 7 | 公示试点纳税人名单 | 公示核实后应移交的试点纳税人名单。 | 省财政厅 | 省国税局、省地税局 | 6月25日前 |  |
| 8 | 业务培训 | 编印培训资料，对财政、税务干部及试点纳税人进行业务培训。 | 省国税局 | 省财政厅、省地税局 | 6月10日前 |  |
| 9 | 纳税资格认定 | 制定营改增后的一般纳税人认定管理办法，明确认定标准及操作流程。 | 省国税局 | 省财政厅、省地税局 | 5月31日前 |  |
| 10 | 制定征管措施 | 解决税控系统的衔接问题，设计并发放增值税专用发票，缴销相关营业税发票。 | 省国税局 省地税局 | 省财政厅 | 7月1日前 |  |
| 序号 — 8 — | 工作任务 | 工作内容 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 | 备注 |
| 11 | 制定入库办法 | 准确核算原增值税与营改增纳税人增值税收入并分别入库。 | 省国税局 | 省财政厅、人民银行西安分行 | 7月1日前 |  |
| 12 | 模拟运行 | 纳税人在国税局帮助下进行模拟申报、模拟入库。 | 省国税局 | 省财政厅 | 7月31日前 |  |
| 13 | 制定过渡期税收优惠政策 | 梳理试点行业现行营业税优惠政策，制定过渡期增值税优惠政策，保持试点纳税人享受的优惠政策不变。 | 省财政厅 省国税局 省地税局 | 省发展改革委、省交通运输厅、省工业和信息化厅、省商务厅、省工商局等 | 7月1日前 |  |
| 14 | 制定财政扶持政策 | 对试点纳税人因改革增加的税负制定先征后退的财政扶持办法。 | 省财政厅 省国税局 省地税局 | 人民银行西安分行 | 7月1日前 |  |
| 15 | 制订应急方案 | 明确税务登记、发票管理、纳税申报、征管系统等方面可能出现的问题及应对措施，确保试点顺利运行。 | 省国税局 | 省财政厅、省地税局、省交通运输厅、省工业和信息化厅、省商务厅、省工商局等 | 7月1日前 |  |
| 序号 — 9 — | 工作任务 | 工作内容 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 | 备注 |
| 16 | 调整税收任务 | 按税收任务随征管任务变动的原则，相应调整国税、地税税收任务。 | 省财政厅 | 省国税局、省地税局 | 11月1日前 |  |
| 17 | 制订营改增实施效果分析方案 | 研究试点实施后财政、税收变化情况分析模式，设计报表格式，明确报表内容，商定报送方式等。 | 省财政厅 | 省国税局、省地税局 | 8月1日前 |  |
| 18 | 跟进改革进展 | 跟踪试点执行情况，针对出现的问题提出政策建议上报领导小组审定，及时解决；同时向财政部和国家税务总局汇报工作动态。 | 省财政厅 省国税局 省地税局 | 省委宣传部、省发展改革委、省交通运输厅、省工业和信息化厅、省商务厅、省文化厅、省工商局、省统计局、省广电局、人民银行西安分行等 | 8月1日起 |  |
| 19 | 加强宣传 | 撰写新闻通稿，组织新闻媒体分阶段、分步骤、多形式对我省试点改革工作进行宣传报道。 | 省委宣传部省财政厅 省国税局 省地税局 | 省发展改革委、省交通运输厅、省工业和信息化厅、省商务厅、省文化厅、省工商局、省统计局、省广电局、人民银行西安分行等 | 成立营改增试点领导小组之日起 |  |

| 序号 — 10 — | 工作任务 | 工作内容 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 研究测算营改增扩围对我省的影响 | 研究测算下一步扩大营改增试点范围对我省产业发展、税收征管及财政收入的影响，向中央提出税收政策调整建议及财政体制调整建议。 | 省财政厅 省国税局 省地税局 | 省发展改革委、省交通运输厅、省工业和信息化厅、省商务厅、省文化厅、省工商局、省统计局、省广电局、人民银行西安分行等 | 12月31日前 |  |